Приложение 1 к приказу от 16.02.2023 № 143

Примерный план мероприятий (дорожная карта)
по созданию и обеспечению функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»
/МОУ СОШ им. А. В. Каляпина с. Пригородное/

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
	1. Подготовка нормативной и распорядительной документации
1.1	Приказ о назначении ответственного (ответственных) за реализацию / мероприятий по созданию Центра / «Точка роста»	Февраль - март 2023	Руководитель ОО
1.2	Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию / Центра «Точка роста»	март 2023	Руководитель ОО
1.3	Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста»	март 2023	Руководитель ОО
1.4	Приказ об утверждении плана / мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению / функционирования Центра «Точка роста»	март 2023	Руководитель ОО, рабочая группа, ответственный за реализацию / мероприятия, руководитель

			центра
1.5	Приказ о создании Центра «Точка роста»	февраль 2023	Руководитель ОО
1.6	Приказ об утверждении Положения о Центре / «Точка роста»»	июль 2023	Руководитель ОО, рабочая группа, ответственный за реализацию / мероприятия, руководитель центра
1.7	Приказ о назначении ответственного за хранение оборудования и определении места хранения	апрель 2023	Руководитель ОО
1.8	Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра / «Точка роста» на официальном сайте ОО	март-апрель 2023	Руководитель ОО
1.9	Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	август 2023	Руководитель ОО
1.10	Разработка и утверждение / должностных инструкций работников ОО	август 2023	Руководитель ОО
1.11	Внесение изменений в ООП НОО,ООП ООО, ООП СОО: / целевой раздел (планируемые результаты); / содержательный раздел (программа	до 01.09.2023	Руководитель ОО, учителя учебных предметов биология, физика, / химия, педагоги дополнительного

	формирования/развития УУД у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; рабочая программа воспитания обучающихся); / - организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, системаусловий реализации (кадровые условия, информационно- / методические условия))		образования
	2. Финансово-хозяйственная деятельность
2.1	Разработка проекта зонирования и дизайн- проекта помещений центра	май / 2023	Руководитель ОО, ответственный за реализацию / мероприятия
2.2	Разработка и направление в экспертизу проектно- сметной документации на / ремонт помещений	Июнь 2023	Руководитель ОО
2.3	Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра / «Точка роста»	Декабрь 2022 - / апрель 2023	Руководитель ОО, ответственный за реализацию / мероприятия
2.4	Проведение ремонтных работ	до 10 августа / 2023	Руководитель ОО, ответственный за реализацию мероприятия
2.5	Получение, установка и наладка поставленного оборудования. / Подготовка договоров ответственного хранения	согласно графику	Руководитель ОО, ответственный за реализацию / мероприятия, ответственный за хранение

2.6	Процедура передачи оборудования на баланс образовательного учреждения	согласно графику	Руководитель ОО, главный бухгалтер
2.7	Контроль за техническим состоянием оборудования	при возникновении затруднений в использовании оборудования	Руководитель центра, педагоги
2.8	Организация учета и контроля использования оборудования Центра / «Точка роста»	в течение учебного года	Педагоги
	3. Организационные мероприятия
3.1	Создание рабочей группы по реализации мероприятий создания Центра «Точка роста»	Апрель 2023	Руководитель ОО, руководитель центра
3.2	Разработка и утверждение: / - режима работы Центра «Точкароста», / -расписания занятий Центра «Точка роста», / -графика занятости кабинетов Центра / «Точка роста»	до 01 сентября / 2023	Руководитель ОО Руководитель Центра
3.3	Внесение программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленности на Портал персонифицированного дополнительного образования	До 30 августа / 2023	Руководитель образовательной организации
3.4	Открытие центра образования «Точка роста»	01.09.2023	Руководитель ОО, руководитель центра
3.5	Заключение договоров о реализации программ в сетевой форме и с / использованием ДОТ / (по согласованию с муниципальным органом управления образованием)	01.09.2023	Руководитель образовательной организации

3.6	Разработка плана работы Центра / «Точка роста» с учетом мероприятий регионального комплексного плана мероприятий по организационно- методической поддержке центров / «Точка роста», детских технопарков / «Кванториум», центров цифрового образования / «IT-куб»	сентябрь 2023	Руководитель ОО, заместители директора, руководитель Центра «Точка роста»
3.7	Зачисление обучающихся на программы ДОД	до 30 сентября / 2023	Руководитель образовательной организации
4. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников / Центра образования «Точка роста»
4.1	Обучение педагогов по программам федерального оператора: / сбор информации о педагогах центра; / обучение педагогов; / получение удостоверений	согласно графику до / май — июнь 2023 г.	Руководитель ОО, ответственный за реализацию / мероприятия и руководитель центра, педагоги
4.2	Обучение руководителей центра образования / «Точка роста» по ППК / «Региональный проект «Современная школа». Новое оборудование - новые возможности» на базе ИРО/ЦНППМ	Согласно графику	Руководитель ОО
4.3	Участие педагогов Центра «Точка роста» в / мероприятиях по обмену опытом использования оборудования / Центра «Точка роста»	в течение годапо плану ИРО/ЦНППМ	Руководитель ОО
4.4	Формирование плана работы ОО с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра / «Точка роста» (проведение совещанийс / педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.)	сентябрь 2023	Руководитель ОО, заместители директора

4.4	Формирование плана работы ОО с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра / «Точка роста» (проведение совещаний с / педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.)	сентябрь 2023	Руководитель ОО, заместители директора
5. Информационно-коммуникативное сопровождение работы Центра «Точка роста»
5.1	Создание раздела сайта Центра «Точкароста»	март-апрель 2023	Руководитель ОО Ответственный засайт
5.2	Разработка содержания раздела сайта Центра / «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями	июнь 2023	Руководитель ОО Ответственный за сайт
5.3	Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО	в течение года	Ответственный за сайт
5.4	Информирование общественности об открытии и функционировании центра образования «Точка роста»: - / - проведение родительских собраний, / экскурсий учащихся и т. д. / размещение актуальной информации о работе образовательного центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе / - информирование СМИ о работе Центра.	в течение учебного года	Руководитель Центра «Точка роста»

6. КОНТРОЛЬ
6.1
6.1.1	Мониторинг прохождения ППК педагогами ТР в ПИРО	1 раз в квартал, по запросу ПИРО	Руководитель ОО, ПИРО
6.1.2	Мониторинг прохождения ППК педагогами ТР у Федерального оператора	1 раз в квартал, по запросу ПИРО	Руководитель ОО, ПИРО
6.1.3	Проведение мониторинга работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	25 августа / 2023 года	Руководитель ОО,
6.1.4	Ежеквартальный мониторинг / достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	01 октября / 2023 года, далее ежеквартально	Руководитель ОО,
6.1.5	Мониторинг реализации Комплексного плана взаимодействия центров / образования «Точка роста», Кванториумов, IT кубов и т.д.	1 раз в квартал	Руководитель ОО
6.2
6.2.1	Контроль составления рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, отражение деятельности в / Программе воспитания и в ООП	до 25.08.2023	Руководитель ОО
6.2.2	Мониторинг рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, / Биология, Технология, отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП	в течение учебного года	Администрация ОО

6.2.3	Контроль и учет использования оборудования в образовательной деятельности	в течение учебного года	Руководитель ОО
6.2.4	Контроль за функционированием Центра / «Точка роста», в том числе: / организация образовательной деятельности, / анализ результатов внутришкольного мониторинга (в начале и конце учебного года), результатов обучающихся в ВПР и других / оценочных процедурах естественно-научной и технологической направленностей; / Учет и контроль достижения обучающимися в конкурсах, олимпиадах естественно-научной и технологической направленностей	в течение учебного года	Администрация ОО
6.2.5	Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий (дорожной карты)	в течение учебного года	Руководитель ОО